## Plan CTPI Cauca
PLAN DE ACCIÓN - "ARTICULACIÓN ECCL-ESTRATEGIAS INMERSIVAS-FORMACIÓN PROFESIONAL"
REGIONAL: | Cauca
CENTRO: | Teleinformática y Producción Industrial
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | INSUMOS | FECHA INICIO - FECHA FIN | PRODUCTO
Alistamiento y planeación Logística - Tecnología - Ubicación Ambiente - Refrigerios - Almuerzos (Ver documento operativo). | Equipo organizador: Subdireccion, Coordinadores académicos, administración educativa, bienestar al aprendiz, equipo de instructores técnicos, equipo instructores eventos | Ambientes para reuniones - equipos y software - lineamientos - retribución | 27 de mayo 2024 - 30 de agosto 2024 | Plan de realización del evento
Identificación programas de formación y aprendices a participar en la estrategia de articulación | Coordinación académica, equipo de instructores técnicos y bienestar al aprendiz | Fichas en ejecución de los programas de formación afines para la estrategia y listado de aprendices a participar de la estrategia | 27 de mayo 2023 - 11 de octubre de 2024 | Listado de los aprendices seleccionados
Taller(es) sensibilización Inteligencia Artificial: Conceptos, importancia, ventajas y amenazas Tipos de IA Aplicaciones de la IA Consideraciones éticas y sociales de la IA El SENA en el campo de la Inteligencia Artificial Evaluación y Certificación de Competencias Laborales: Beneficios, importancia, movilidad internacional Conceptualización Estrategias Inmersivas: Bootcamp, Hackcathon | Equipo de instructores técnicos, Bienestar al aprendiz, y grupo de ECCL | Ambientes del evento, equipos, software, bibiografía, cibergrafía, infografía etc | 1 julio 2024 - 27 de septiembre 2024 | Repositorio de memorias del evento
Divulgación de la estrategia de articulación | Bienestar al aprendiz, comunicaciones regional, subdirección, coordinaciones académicas, coordinación de formación | Material publicitario - grupos de interes internos y externos | 1 de julio 2024 - 27 de septiembre 2024 | Publicación en redes sociales, blog, anuncios radiales y otros
Desarrollo de formación complementaria - Análisis Exploratorio de Datos en Python - Limpieza y Transformación de Datos con Python - Visualización de Datos con Python - Implementación de Soluciones de Inteligencia Artificial - Creación de Modelos y Aplicación de Algoritmos de Clasificación ce Datos Con Python - Creación de Modelos y Aplicación de Algoritmos de Predicción con Python | Equipo de instructores técnicos, Bienestar al aprendiz, y grupo de ECCL | Ambientes del evento, equipos, software, bibiografía, cibergrafía, infografía etc | 1 de julio 2024 - 15 de noviembre 2024 | Repositorio de memorias del evento
Definición de tiempos para llevar a cabo la estrategia de articulación (2 semanas) | Equipo organizador: Subdireccion, Coordinadores académicos, administración educativa, bienestar al aprendiz, equipo de instructores técnicos, equipo instructores eventos | Calendario de actividades SENA, calendario actividades del Centro de formación | 18 de noviembre al 29 de noviembre de 2024 | Fechas de ejecución de la estrategia
Socialización de resultados y lecciones aprendidas (reunión presencial) | Equipo de Dirección de CCL | Resultados del centro de formación | 2024-12-10 | Informe de resultados y lecciones aprendidas